## Forside
Veikart for tjenesteinnovasjon
Verktøy for gevinstkartlegging
Innholdsfortegnelse | Om Veikart for tjenesteinnovasjon Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. For å få tilgang til hele metodikken for tjenesteinnovasjon kan dere gå til www.ks.no/samveis Dette dokumentet er et av verktøyene i metodikken, og dere finner det referert til i Fase 2 og Fase 3.
1. Om gevinstrealisering
2. Endrings- og gevinstoversikt
- Introduksjon
- Mal
3. Gevinstvurdering
- Introduksjon
- Mal
4. Hvordan beregne gevinster
V 1.0 JULI 2015

## Om gevinstrealisering
Om gevinstrealisering
INTRODUKSJON
GEVINSTKARTLEGGING
GEVINSTPLANLEGGING
GEVINSTOPPFØLGING
A) FØLG OPP GEVINSTER
A) UTARBEID GEVINSTREALISERINGSPLAN
E) LAG EN OVERSIKT OVER ENDRINGER OG GEVINSTER
F) VURDER GEVINSTER
Gevinstrealiseringsprosessen består av tre trinn. Figuren under viser de tre trinnene med sentrale aktiviteter.
GEVINSTKARTLEGGING
- Definere gevinster
- Beregne gevinster
- Vurdere gevinster mot kostnader
GEVINSTPLANLEGGING
- Utarbeide gevinstrealiseringstiltak
- Etablere oppfølgingsstruktur
- Tildele roller og ansvar
GEVINSTOPPFØLGING
- Måle gevinster
- Feire resultater og fange opp avvik
- Iverksette korrigerende tiltak
1
2
3
For hvert trinn i gevinstrealiseringsprosessen er det utarbeidet Excel-verktøy som kan støtte dere i arbeidet. Dette verktøyet er for gevinstkartlegging.
Verktøy for gevinstkartlegging
Verktøy for gevinstplanlegging
Verktøy for gevinstoppfølging
1
2
3



Dette verktøyet
Til starten
Veiledningen under beskriver de ulike trinnene i gevinstrealiseringsprosessen i mer detalj og forklarer hvordan verktøyene brukes i arbeidet. Bruk knappene øverst på arket for snarvei til de ulike trinnene.
Til gevinst-oppfølging
Til gevinst-planlegging
Til gevinst-kartlegging
Under gevinstkartlegging skal dere identifisere og vurdere gevinster som kan oppnås ved et prosjekt og måle nullpunktet.
Gevinster realiseres når dere leverer tjenester på nye måter og jobber annerledes enn i dag. For å identifisere gevinster, er det derfor viktig å kartlegge grundig hvordan dere jobber i dag, og hvordan dere ønsker å jobbe i fremtiden. Gevinster kartlegges ved hjelp av endrings- og gevinstoversikt og gevinstvurdering. I gevinstvurderingen definerer dere nullpunktet for å kunne måle resultater over tid. Forklaringen under viser hvordan dere går frem, og det henvises til verktøy i veikartet.
C) PRIORITER IDÉER
Se "Verktøy for idémyldring og problemløsning" for detaljer
Prioriter idéene i forhold til hverandre. Ta utgangspunkt i deres vurdering av gevinster og gjennomføringskompleksitet.
B) SKAP IDÉER
Se "Verktøy for idémyldring og problemløsning" for detaljer
Skap idéer for hvordan tjenesten kan leveres i fremtiden. Gjør en grov vurdering av gevinster for de ulike idéene, og hva som kreves for å implementere dem.
A) KARTLEGG DAGENS TJENESTEREISE
Kartlegg dagens innbyggeropplevelse, arbeidsprosesser og teknologi.
Se "Verktøy for tjenestereise" for detaljer
Ta utgangspunkt i identifiserte utfordringer og muligheter i tjenestereisen for å skape idéer for fremtidig tjeneste
Gevinstanslag definerer idéens plassering langs horisontal akse
Gjennomførings-kompleksitet definerer idéens plassering langs vertikal akse
D) LAG FREMTIDENS TJENESTEREISE
Se "Verktøy for tjenestereise" for detaljer
Beskriv fremtidens innbyggeropplevelse, arbeidsprosesser og teknologi med utgangspunkt i de prioriterte idéene.
Se også "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for å lære hvordan beregne gevinster og måle nullpunktet
Slå sammen de prioriterte idéene i en helhetlig fremtidig tjeneste
Ligger i dette verktøyet
Analyser endringene fra dagens til fremtidens tjenestereise. Definer gevinstene de ulike endringene vil medføre.
ENDRINGS- OG GEVINSTOVERSIKT
GEVINSTVURDERING
TIL VERKTØYET >>>
Ligger i dette verktøyet
TIL VERKTØYET >>>
Beregn gevinster og kostnader ved hjelp av statistikk og tall. Definer resultatindikatorer for de ulike gevinstene og mål nullpunktet for dem. Vurder gevinster mot kostnader. Bruk gevinstvurderingen til å prioritere løsningene og beslutte om de skal implementeres.
Ta utgangspunkt i endringene fra dagens til fremtidens tjenestereise og kartlegg gevinster per endring
Gå gjennom gevinstene fra endrings- og gevinstoversikten og utarbeid gevinstvurdering
Inkluderer endrings- og gevinstoversikt og gevinstvurdering
Inkluderer gevinstrealiseringsplan
Inkluderer mal for gevinstoppfølging
Under gevinstplanlegging definerer dere hva som skal til for at gevinstene blir realisert og lager en plan for gevinstrealiseringsarbeid.
Gevinstrealiseringsplan kobler gevinster til konkrete tiltak, resultatindikatorer og gevinstansvarlige. Gevinstrealiseringsplan vil bidra til systematisk gevinstrealiseringsarbeid og ansvarliggjøre ansatte i linjen for gevinstrealisering. Gevinstrealiseringsplan tar utgangspunkt i endrings- og gevinstoversikt og gevinstvurdering. Endrings- og gevinstoversikten definerer forutsetninger for at gevinstene blir realisert, og må ivaretas i gevinstrealiseringsplanen. Gevinstvurderingen definerer når gevinster forventes realisert og hvordan de blir synliggjort.
ENDRINGS- OG GEVINSTOVERSIKT
GEVINSTVURDERING
GEVINSTREALISERINGSPLAN
Definer konkrete tiltak som kreves for å realisere gevinster med ansvarlige og frister. Husk å få med aktiviteter knyttet til forankring og opplæring. Utarbeid resultatindikatorer for hver gevinst. Utpek gevinstansvarlige.
Se "Verktøy for gevinstplanlegging" for detaljer
Se "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for å finne gode resultatindikatorer
Forutsetninger for at gevinstene blir realisert fra endrings- og gevinstoversikten danner grunnlag for tiltak i gevinst-realiseringsplanen
Gevinst-vurderingen brukes for å definere resultat-indikatorer og tidspunkt for at gevinstene blir realisert
Gevinstoppfølging innebærer måling og rapportering av resultatindikatorer.
Resultatindikatorer måles løpende for å kontrollere om gevinstene blir realisert etter planen. Resultater fra målingene gjennomgås i driftsmøter og rapporteres til ledelsen. Ved avvik fra planen, defineres og iverksettes korrigerende tiltak. Oppfølgingen foregår som definert i gevinstrealiseringsplanen. Det er viktig at planen fastsetter tydelige roller og ansvar for hvem som er ansvarlig for måling, hvor ofte det skal skje, og hvordan det skal følges opp.
GEVINSTVURDERING
GEVINSTREALISERINGSPLAN
MAL FOR GEVINSTOPPFØLGING
Måle resultatindikatorer og vurder status for gevinstrealisering med jevnlige mellomrom. Feire oppnådde resultater, både store og små! Ved avvik fra planen, skal det defineres korrigerende tiltak med tydelige ansvarlige og frister.
Se "Verktøy for gevinstoppfølging" for detaljer
Gevinst-vurderingen definerer målene for gevinst-realisering som skal følges opp over tid
Gevinst-realiserings-planen definerer hva som skal måles, og hvordan målingen og rapporteringen skal foregå
- Unngåtte kostnader
- Spart tid
- Økt kvalitet
- Hva kreves for å implementere idéen

## Endrings- og gevinstoversikt_i.
Introduksjon til endrings- og gevinstoversikt
Hva er endrings- og gevinstoversikt? Endrings- og gevinstoversikt gir overblikk over endringer som skal gjøres i dagens arbeidsprosesser og hvilke gevinster endringene medfører. Endrings- og gevinstoversikt utarbeides etter dagens tjenestereise og fremtidens tjenestereise er kartlagt. Endringene i arbeidsprosesser gjennomgås deretter på en strukturert måte for å identifisere gevinster de medfører. | Hvorfor utarbeide endrings- og gevinstoversikt? Endrings- og gevinstoversikt gir et strukturert overblikk over endringer organisasjonen skal gjennom, og gevinstene de gir. I endrings- og gevinstoversikt defineres det også sentrale forutsetninger for at gevinstene blir realisert. Endrings- og gevinstoversikt er et viktig grunnlag for gevinstvurdering og videre gevinstplanlegging. | Hvordan utarbeide endrings- og gevinstoversikt? Endrings- og gevinstoversikt utarbeides gjerne i workshop-format og bygger på dagens og fremtidens tjenestereise. Analysen dokumenteres i etterkant av workshopen i excel-mal som følger. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til arket "Endrings- og gevinstoversikt_mal". Fyll inn arbeidsprosessen som skal endres i kolonne A. STEG 2: Definer hvordan arbeidsprosessen skal endres. Beskriv kort hva som skal gjøres på en ny måte i kolonne B. Bruk en ny rad for hver endring i arbeidsprosessen. STEG 3: Definer gevinsten endringen medfører i kolonne C. Dette kan være gevinster for innbyggere eller kommune i form av unngått kostnad, spart tid eller økt kvalitet. Én endring medfører ofte flere gevinster. Bruk en ny rad for hver gevinst. STEG 4: Beskriv kort forutsetninger for at gevinsten blir realisert i kolonne D. Husk å få med forutsetningene knyttet til forankring og opplæring. Hold endrings- og gevinstoversikten oppdatert hele veien gjennom innovasjonsløpet. Endrings- og gevinstoversikten danner grunnlag for gevinstvurdering. Mal for gevinstvurdering følger med i dette verktøyet.
Når utarbeides dette? Fase 2: Utarbeide endrings- og gevinstoversikt for den nye tjenesten. Fase 3: Oppdatere endrings- og gevinstoversikten når tjenesten videreutvikles. | Hvem er med? - Prosjektleder og team - Controller - Økonomiansvarlig - Kvalitetsansvarlig - Ledere, mellomledere og ansatte

## Endrings- og gevinstoversikt_m.
Endrings- og gevinstoversikt for [løsning]
Arbeidsprosess | Endring | Gevinst | Forutsetninger
[Oppgi arbeidsprosessen som skal endres, som f.eks. "Saksbehandling omsorgsbolig"] | [Beskriv kort hva som skal gjøres på en ny måte, som f.eks. "Søknaden skal mottas digitalt, ikke på papir"] | [Oppgi gevinsten som endringen medfører, som f.eks. "Spart tid for saksbehandleren"] | [Beskriv kort forutsetningene for at gevinsten blir realisert, som f.eks. "Definere hva den frigjorte tiden skal brukes på, gjennomføre grundig opplæring for saksbehandlere, forankre endringen med ledelsen og saksbehandlerne"]
EKSEMPEL PÅ UTFYLLING:
[Arbeidsprosess 1] | [Endring A] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring B] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring C] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
[Arbeidsprosess 2] | [Endring D] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring E] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
| [Endring F] | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]
|  | [Gevinst] | [Forutsetninger]

## Gevinstvurdering_introduksjon
Introduksjon til gevinstvurdering
Hva er gevinstvurdering? Gevinstvurdering er vurdering av forventede gevinster og kostnader i et fem-års perspektiv. Gevinstvurderingen danner beslutningsgrunnlag for om løsningen skal utprøves og/eller implementeres. Prioriterte løsninger skal være de som er økonomisk lønnsomme og/eller skaper betydelige kvalitetsgevinster. | Hvorfor utarbeide gevinstvurdering? Gevinstvurderingen gir dere mulighet til å vurdere gevinster på en strukturert og grundig måte. Gevinstvurderingen støtter dere i å ta faktabaserte beslutninger om hvilke løsninger som bør prioriteres, og hvilke løsninger som kommunen bør unngå å bruke ressurser på. | Hvordan utarbeide gevinstvurdering? Gevinstvurdering utarbeides på bakgrunn av endrings- og gevinstoversikten som er inkludert i dette verktøyet. Det kan være lurt å jobbe sammen med økonomiansvarlige og systemansvarlige for å få hjelp til å finne gode resultatindikatorer og hente inn tall. Gevinstvurderingen fylles inn i malen som følger. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til arket "Gevinstvurdering_mal". Dere vil først se "Oppsummering" med fritekstfelt. Dette kan dere skrive til slutt. Begynn med å beskrive gevinster og kostnader i tabellene som følger under f.o.m. linje 13. STEG 2: Fyll ut tre tabeller med gevinster - én for unngåtte kostnader, én for spart tid og én for økt kvalitet. â I hver tabell skriver dere inn liste over gevinster i kolonne A. Dere oppgir videre en resultatindikator per gevinst med kilde, nullpunkt og målverdi i kolonnene B-E. Se eksempler i malen. â I tabellen for "unngåtte kostnader" oppgir dere kronebeløp per år. Det blir mellomregninger for å komme frem til disse tallene. Gjennomfør mellomregningene på en strukturert måte og dokumenter dem godt i oversiktlige regneark. Se arket "Hvordan beregne gevinster" og verktøyet "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for mer veiledning. â I tabellen for "spart tid" fyller dere ut hvor mange årsverk som blir spart de neste fem årene og definerer hvordan tiden skal "omsettes" - brukes til andre oppgaver eller hentes ut. Beregning av spart tid kan kreve tidstelling og innspill fra ansatte i første linje. Se eksempler i malen. â I tabellen for "økt kvalitet" krysser dere av i tabellen årene når gevinsten blir synlig og angir gevinstvurdering på en skala fra 1 til 5 i kolonne K. Skalen er definert i kommentaren til celle K37. Se også eksempler i malen. STEG 3: Fyll inn to tabeller med kostnader f.o.m. linje 50. â Skill mellom investeringer og løpende driftskostnader. Rådfør dere med økonomiavdelingen hvis nødvendig. Kostnader skal oppgis i kroner i kolonnene G-K. Eventuelle kommentarer kan skrives i kolonne L-M. â Fyll ut tabellen med investeringer først. Se eksempler i malen. â Fyll deretter ut løpende driftskostnader. Ta kun med kostnader som vil komme i tillegg til dagens driftskostnader. Husk at kostnader knyttet til gevinstmåling og rapportering også må inkluderes. STEG 4: Malen skal automatisk beregne om løsningen er økonomisk lønnsomt og angi netto nåverdien for løsningen øverst på arket. Dere kan lese mer om hvordan beregningen utføres i malen på linje 96. Der kan dere også endre forutsetninger om årsverkkostnad og rente for beregninger. STEG 5: Skriv kort om forventede gevinster er større enn kostnader i oppsummeringsfeltet øverst på arket. Foreta en balansert vurdering ved å se både på økonomi og kvalitet. Vurder løsningen mot andre alternativer. Hold gevinstvurderingen oppdatert hele veien gjennom innovasjonsløpet. Bruk gevinstvurderingen aktivt i arbeidet med gevinstplanlegging og oppfølging. Hold endrings- og gevinstoversikten oppdatert hele veien gjennom innovasjonsløpet. Endrings- og gevinstoversikten danner grunnlag for gevinstvurdering. Mal for gevinstvurdering følger med i dette verktøyet.
Når utarbeides dette? Fase 2: Utarbeide endrings- og gevinstoversikt for den nye tjenesten. Fase 3: Oppdatere endrings- og gevinstoversikten når tjenesten videreutvikles. | Hvem er med? - Prosjektleder og team - Controller - Økonomiansvarlig - Kvalitetsansvarlig - Ledere, mellomledere og ansatte
Gevinst-vurdering

## Gevinstvurdering_mal
Gevinstvurdering for [løsning]
OPPSUMMERING
OVERORDNET VURDERING AV GEVINSTER OG KOSTNADER
[Legg inn en kortfattet vurdering av om prosjektets gevinster overstiger prosjektets kostnader] | [10 empty] | Netto nåverdi for løsningen:
879620.4177
GEVINSTER - UNNGÅTTE KOSTNADER
Gevinst | Resultatindikator | Kilde | Nullpunkt | Målverdi | Unngåtte kostnader per år |  |  |  |  | Kommentarer
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi kostnadene som vil unngås når den nye løsningen er implementert] | [Oppgi resultatindikator] | [Oppgi kilde til data for måling av resultatindikatoren] | [Oppgi dagens verdi på resultat-indikatoren. Inkluder måleenhet] | [Oppgi verdien på resultat-indikatoren som dere forventer å oppnå innen fem år] | [Oppi kronebeløp for i år. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for neste år. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 3. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 4. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 5. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Legg inn kommentarer ved behov]
EKSEMPEL:
Mindre kjøring til brukerne i hjemmetjenesten - spart bensin og bilslitasje | Antall km kjørt per måned i alle avdelinger | Systemet Caradmin | 465 km | 400 km | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | Oppnås som følge av geografisk gode ruter i hjemmetjenesten
GEVINSTER - SPART TID
Gevinst | Resultatindikator | Kilde | Nullpunkt | Målverdi | Sparte årsverk per år |  |  |  |  | Hvordan "omsettes" spart tid
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi tiden som vil spares når den nye løsningen er implementert] | [Oppgi resultatindikator] | [Oppgi kilde til data for måling av resultatindikatoren] | [Oppgi dagens verdi på resultat-indikatoren. Inkluder måleenhet] | [Oppgi verdien på resultat-indikatoren som dere forventer å oppnå innen fem år] | [Oppgi sparte årsverk for i år. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for neste år. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for år 3. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for år 4. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Oppgi sparte årsverk for år 5. Følg svarformat - f.eks. "1,0". Ett årsverk tilsvarer 100%-stilling i ett år] | [Definer hvilken andel av tiden som skal omdisponeres til andre oppgaver og beskriv disse oppgavene kort. Definer hvilken andel av tiden som skal hentes ut av budsjettene]
EKSEMPEL:
Mindre tid forbrukt på administrative oppgaver i hjemmetjenesten | Andel tjenestetid av total arbeidstid | Systemene CosDoc og Visma Ressursstyring | 50% | 45% | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | Halvparten av den frigjorte tiden skal brukes til kompetansehevende aktiviteter. Resten skal hentes ut av budsjettet
GEVINSTER - ØKT KVALITET
Gevinst | Resultatindikator | Kilde | Nullpunkt | Målverdi | Når kvalitetsgevinster blir synlige |  |  |  |  | Gevinstvurdering | Kommentarer
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi kvalitetsgevinster som vil oppnås når den nye løsningen er implementert] | [Oppgi resultatindikator] | [Oppgi kilde til data for måling av resultatindikatoren] | [Oppgi dagens verdi på resultat-indikatoren. Inkluder måleenhet] | [Oppgi verdien på resultat-indikatoren som dere forventer å oppnå innen fem år] | [Sett inn ett kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn ett kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn ett kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn ett kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Sett inn ett kryss i årene når gevinsten blir synlig] | [Vurder gevinsten på en skala fra 1 til 5. Se veiledning i kommentaren til cellen.] | [Legg inn kommentarer ved behov]
EKSEMPLER:
Økt trivsel i hjemmetjenesten | Total score på jobbtilfredshet for alle avdelinger | Halvårlig medarbeider-undersøkelse | 3.8 | 4 |  |  | X | X | X | 4 | Geografisk gode ruter gir en mindre stressende arbeidshverdag
Færre ulike personer hjemme hos brukeren | Antall ulike hjelpere per bruker per måned | Pasientjournal-systemet CosDoc | 10 | 8 | X | X | X | X | X | 5 | Gir trygghet for brukeren og tettere oppfølging
KOSTNADER - INVESTERINGER
Investering |  | Beskrivelse |  |  | Investeringer per år |  |  |  |  | Kommentarer
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi investeringer som kreves for å implementere løsningen] |  | [Beskriv investeringene kort] |  |  | [Oppi kronebeløp for i år. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for neste år. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 3. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 4. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Oppi kronebeløp for år 5. Følg svarformat - f.eks. "1000"] | [Legg inn kommentarer ved behov]
EKSEMPLER:
Frikjøp av prosjektleder |  | 100%-stilling i tre år |  |  | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0
Anskaffelse av medisindispensere |  | 100 Pilly-dispensere |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruk av interne ressurser til oppfølging og rapportering |  | 10%-stilling i fire år |  |  | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000
KOSTNADER - LØPENDE DRIFTSKOSTNADER
Løpende driftskostnader |  | Beskrivelse |  |  | Ekstra driftskostnader per år |  |  |  |  | Kommentarer
[5 empty] | I år | Neste år | År 3 | År 4 | År 5
[Oppgi ekstra driftskostnader som den nye løsningen vil medføre - utover kostnadene som dere har i dag] |  | [Beskriv kostnadene kort] |  |  | [Oppi kronebeløp for i år] | [Oppi kronebeløp for neste år] | [Oppi kronebeløp for år 3] | [Oppi kronebeløp for år 4] | [Oppi kronebeløp for år 5] | [Legg inn kommentarer ved behov]
EKSEMPEL:
Drift av døralarm |  | Betalinger til leverandøren Drift AS |  |  | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
NÅVERDIBEREGNING - FORUTSETNINGER
Øverst på arket blir det automatisk utregnet netto nåverdi for deres løsning. Nåverdi indikerer hvor lønnsomt det er å implementere løsningen. Nåverdi beregnes som verdien av gevinstene som ble verdsatt i kroner fratrukket verdien av kostnadene. I nåverdiberegningen blir verdien av fremtidens gevinster og kostnader nedjustert med utgangspunkt i gjeldende rente. Dette betyr at desto lenger frem i tid gevinster og kostnader påløper, desto mindre verdi har de. Nåverdien bør ses i sammenheng med kvalitetsgevinster som ikke lar seg verdsette i kroner. For å beregne nåverdien, bruker dette arket tallene dere oppgir om gevinster og kostnader. Derfor er det viktig å kontrollere at disse er utfylt i etterspurt svarformat. Beregningen er basert på renten og årsverkkostnaden oppgitt til høyre. Begge tallene kan dere justere på ved behov. Renten på 4% er anbefalt i Finansdepartementets rundskriv R-109/2014. Årsverkkostnaden brukes til å omregne sparte årsverk til kroner. Årsverkkostnaden omfatter lønnskostnader og sosiale kostnader for 100%-stilling i et helt år. Sosiale kostnader knyttet til et årsverk inkluderer: arbeidsgiveravgift, premie for individuell/kollektiv livrenteforsikring, kapitalforsikring for arbeidstakere, kostnader til løpende pensjonsutbetalinger, personalgaver, kurs for arbeidstakere, fri kantine og andre lignende goder, premie for yrkesskadeforsikring (Kilde: SSB). | [5 empty] | Rente: | 4% | Årsverk-kostnad: | 700000
Note on K37: På skala fra 1 til 5 1: Gevinsten har liten betydning for berørte parter. 2: Gevinsten er av middels eller stor betydning for berørte parter, men gir verdi til få brukerne / ansatte. 3: Gevinsten er av middels betydning for berørte parter, og gir verdi til mange brukerne / ansatte. 4: Gevinsten er av middels betydning for berørte parter, og gir verdi til svært mange brukerne / ansatte. 5: Gevinsten er av stor betydning for berørte parter, og gir verdi til mange eller svært mange brukerne / ansatte.

## støtteark (hidden)
Diskontering:
År: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Sum gevinster: | 0 | 350000 | 800000 | 1300000 | 1650000
Sum kostnader: | 830000 | 880000 | 930000 | 130000 | 130000
Netto verdi før diskontering: | -830000 | -530000 | -130000 | 1170000 | 1520000
Diskonteringsfaktor: | 1 | 0.96154 | 0.92456 | 0.889 | 0.8548
Netto nåverdi per år: | -830000 | -509615.3846 | -120192.3077 | 1040125.7396 | 1299302.3704
Netto nåverdi for løsningen: | 879620.4177

## Hvordan beregne gevinster
Hvordan beregne gevinster
Unngåtte kostnader | Spart tid | Økt kvalitet
Dere kan unngå kostnader ved å: - redusere antall oppgaver som utføres, som f.eks. antall ambulanseutrykninger - bruke færre ressurser på samme oppgave, som f.eks. mindre papir og porto - reforhandle avtaler med leverandører, som f.eks. husleieavtale Under følger en enkel veiledning til hvordan de ulike gevinstene over kan beregnes. Beregning av gevinster krever at man bryter ned det man skal beregne bit for bit, og forsøker å sette tall på det. Det er viktig å dokumentere hvert steg på en strukturert og oversiktlig måte. Sett opp enkle tabeller med beregninger og noter usikkerheter og forutsetninger. Husk - det er lov å estimere, men forankre dine estimater med noen som kjenner til oppgaven, ressursbruken eller andre ting dere beregner. Se også verktøyet "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for flere nyttige tips og råd. Redusere antall oppgaver Start med å beregne hvor mye det koster å utføre oppgaven per i dag. Estimer videre hvor mange oppgaver som vil unngås per år. Multipliser antall unngåtte oppgaver med dagens kostnad per oppgave. Redusere forbruk For eksempel: ved digitalisering av saksbehandlingen kan kommunen spare porto og papir. Dere kan beregne denne gevinsten gjennom å estimere dagens porto- og papirforbruk og potensiell reduksjon. Reforhandle avtaler Gevinsten kan beregnes som forskjellen mellom dagens og fremtidens pris i avtalen. Estimer fremtidens pris basert på dialog med leverandører og/eller benchmark fra andre kommuner. | Dere kan spare tid ved å: - Redusere antall oppgaver som utføres, som f.eks. antall hjemmebesøk - Bruke mindre tid på samme oppgaver, som f.eks. på å dokumentere hjemmebesøk Under følger en enkel veiledning til hvordan de ulike gevinstene over kan beregnes. Hold en tett dialog med avdelingsledere/enhetsledere og første linje under utarbeidelsen av slike estimater. Det er viktig at estimatene er realistiske og har rot i virkeligheten. Se også verktøyet "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for flere nyttige tips og råd. Redusere antall oppgaver Start med å estimere hvor mye tid ansatte bruker på oppgaven per i dag. Estimer videre hvor mange oppgaver som vil unngås per år. Multipliser dagens tidsbruk med antall unngåtte oppgaver per år. Bruke mindre tid på samme oppgave Estimer hvor mye tid ansatte bruker på oppgaven i dag, og hvor mye tid som vil brukes på oppgaven i fremtiden. Beregn besparelsen per oppgave, og multipliser dette med antall oppgaver som utføres per år. Alternativt kan dere estimere dagens og fremtidens tidsforbruk knyttet til oppgaven per medarbeider som utfører oppgaven. Beregn besparelsen per medarbeider, og multipliser den med antall medarbeidere som utfører oppgaven. | Husk at kvalitetsgevinster bør vurderes for å få et godt beslutningsunderlag og for å kunne måle forbedringer i kvaliteten over tid. Kvalitetsgevinster vurderes ved hjelp av: - resultatindikatorer - subjektiv vurdering på skala fra 1 til 5 Resultatindikatorer Kvalitetsgevinster skal på samme måte som "unngåtte kostnader" og "spart tid" ha resultatindikatorer som følges opp over tid. Se verktøyet "Veiledning for bruk av statistikk og tall" for mer detaljer om dette. Subjektive vurderinger Vurder kvalitetsgevinster på skala fra 1 til 5. Skalaen er definert i malen for gevinstvurdering (se kommentarer til cellene). Gjør denne vurderingen på bakgrunn av samtalene med brukere, pårørende og ansatte i tjenesten.