## Milepælsplan
Milepælsplan "Innføring velferdsteknologi Agder 2020"
| 2017 |  |  | Planleggingsfase juni til sept. | [9 empty] | Gjennomføringsfase okt. til …… | [17 empty] | 2018 | [51 empty] | År 3
[32 empty] | UKENUMRE | [51 empty] | UKENUMRE
MILEPÆLER | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Samlinger Nasjonalt velferdsteknologiprogram | x | [13 empty] | . | [6 empty] | . | [61 empty] | x
Møter med PA |  | x |  | . | . | [9 empty] | .
RKG oppretter styringsgruppe | x | [12 empty] | , |  |  | . | [6 empty] | .
Definere prosjekteier, prosjektleder og prosjektgruppe | x | [10 empty] | . | .
Utarbeide styringsdokumenter for prosjektet inkl. budsjett | x | x | x | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Kontraktsinngåelse felles anskaffelse | [19 empty] | .
Avklare type responstjeneste i de ulike kommunene ønsker | [13 empty] | .
Oppstart offentlig - offentlig samarbeid ang. responstjenester | [25 empty] | . | . | .. | . | . | .
Kick-off 21 - 22 sept. | [16 empty] | .
Kommunene utarbeider tjenestereise | [16 empty] | . | . | . | .. | . | . | . | .. | . | . | .. | . | . | . | .
Kommunene utarbeider gevinstplaner | [16 empty] | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | .
Besøk i fagutvalgene i Agder - kartlegge status i kommunene | [17 empty] | . |  |  |  | . |  |  |  | . | .
Responssenterløsning er operativ | [26 empty] | .
Bestilling 1 (Trygghetsteknologi Kristiansand kommune) er godkjent | [31 empty] | .
Bestilling 2 (Trygghetsteknologi kommune som ikke skal benytte bemannet responssenter) er godkjent | [31 empty] | . | . | . | .. | . | . | . | . | .
Bestilling 5 (Første sykesignalanlegg Kristiansand) er godkjent | [31 empty] | .
Bestiling 6 (Øvrige sykesignalanlegg) er godkjent
Bestilling 3 (Øvrige kommuner som skal benytte bemannet responssenter) er godkjent
Bestilling 4 (Øvrige kommuner som ikke skal benytte bemannet responssenter) er godkjent
Agder-samling 2 | [23 empty] | .
Samarbeid om velferdsteknologi i Agder | [36 empty] | .
ANSVARLIG PROSJEKT FOR AKTIVITETEN:
Felles anskaffelse
Prosjekt responssenter
Kompetanseløftet (USHT)

## Prosjektplan (del 1)
Prosjektplan "Innføring velferdsteknologi Agder 2020" delprosjekt 1
| 2017 |  |  | Planleggingsfase juni til sept. | [9 empty] | Gjennomføringsfase okt. 2017 til 1.1.2020 | [17 empty] | 2018 | [51 empty] | 2019
[32 empty] | UKENUMRE | [51 empty] | UKENUMRE
AKTIVITETER | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Kontraktprosess med valgt leverandør | [19 empty] | .
Avtaleforvaltning (avklare om avtalen inngås med vertskommune eller hjemkommune) | [19 empty] | .
Avklare type responstjeneste i de ulike kommunene ønsker | [13 empty] | .
Kontraktsinngåelse | [19 empty] | .
Møte med felles anskaffelse prosjektet og leverandør etter tilbud er gitt | [17 empty] | . |  |  | .
Avklare roller i implementeringen mellom felles anskaffelse, leverandør, KomUt, prosjekt "Innføring velferdsteknologi Agder og kommunene | [13 empty] | . | . | . | . | .
Presentasjon av valgt leverandørs utstyr | [23 empty] | .
Kartlegge kommunenes behov for teknologi | [21 empty] | .
Lage betalingsmodell for responssentertjenesten | [14 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Vedta betalingsmodell | [22 empty] | .
Lage mal for politisk sak ang. responssentertjenesten | [21 empty] | .
Lage rutiner for samarbeidet mellom responstjenesten og kommunene | [26 empty] | . | . | . | . | …
Lage rutiner for utrykning til bruker | [26 empty] | . | . | . | .. | .
Utarbeide mal for ROS - analyser for ulike teknologi
Utarbeide mal for beredskapsplaner
BESTILLING 1 (Kristiansand kommune) iverksatt | [20 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
BESTILLING 2 (Kommune som ikke skal benytte seg av bemannet responssenter) | [48 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
BESTILLING 5 (1 Sykesignalanlegg Kristiansand kommune) | [23 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
BESTILLING 6 (Øvrige sykesignalanlegg) | [31 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | .. | .. | . | . | .. | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | .. | .. | . | . | .. | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
BESTILLING 3 (Trygghetsteknologi til øvrige kommuner som skal benytte bemannet responssenter) | [25 empty] | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
BESTILLING 4 (Trygghetsteknologi til øvrige kommuner som ikke skal benytte bemannet responssenter) | [52 empty] | . | . | . | . | .. | .. | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | .. | .. | . | . | .. | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Behandling av innmeldte saker i AU Faglig samarbeidsutvalg | [31 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Avklare rutiner knyttet til røykvarslere tilkoblet trygghetsalarmen | [39 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Avklare rutiner for bruk av responssenteret ved kollegavarsling | [60 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Bestilling 1 Medido medisindispenser (Mandal kommune) | [62 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Bestilling 1 Kameratilsyn (Lindesnes kommune) | [62 empty] | .+CT31BL31:CS31BL31:CR31BL31:CQ31BL31:BL31:CM31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Bestilling 1 e-lås (Birkenes kommune) | [62 empty] | .+CT31BL31:CS31BL31:CR31BL31:CQ31BL31:BL31:CM31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Bestilling 1 Sengesensor (Grimstad kommune) | [62 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Bestilling 1 Døralarm (Arendal kommune) | [62 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | .. | . | .
Bestilling 1 Safemate (Arendal kommune) | [62 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | .. | . | . | . | .
Bestilling 1 Evondos (Lillesand kommune) | [83 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Rutiner for overvåking av tekniske alarmer | [42 empty] | . | . | . | . | . |  | .. | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
Rutiner knyttet til informasjonssikkerhet | [66 empty] | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | .. | . | .. | . | . | . | .
Kontraktsforvaltning | [22 empty] | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
ANSVARLIG PROSJEKT FOR AKTIVITETEN:
Felles anskaffelse
Prosjekt responssenter
Kompetanseløftet (USHT)

## Prosjektplan Delprosjekt 2
Prosjektplan delprosjekt 2 Tjenesteinnovasjon& forvaltning
| 2018 | [51 empty] | 2019 | [51 empty] | År 3
| UKENUMRE | [51 empty] | UKENUMRE | [51 empty] | UKENUMRE
AKTIVITETER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[Hovedaktivitet Delprosjekt 2 Tjenesteinnovasjon & forvaltning
Prosjektmøter x 1 uken
Oppstartsmøter med kommuner |  | x | x | x
Oppfølgingsmøter med kommuner
Oppfølging Bestilling 1 kommuner
Nasjonale og agder samlinger
[Hovedaktivitet] Arbeidspakke 1 Tjenesteforløp
Delmål 1: få innspill og innhenter maler, prosedyrer og verktøy fra kommunene. | [21 empty] | x | x | x
Delmål 2: utarbeide tjenesteforløp mal | [17 empty] | x
Delmål 2: oppdatere tjenesteforløp maler/tilbakemeldinger
Delmål 2: Tjenesteforløp maler og prosedyrer, trygghetsteknologi og responssenter
Delmål 3: forslag til informasjonsskriv vedrørende digitale trygghetsalarmer
Delmål 3: forslag til informasjonsskriv vedrørende sykesignalanlegg
Delmål 3: Forslag til informasjonsskriv vedrørende trygghetsteknologi
Delmål 3 Oppdatere informasjonsskriv
[Hovedaktivitet] Arbeidspakke 2 Gevinstrealisering
Delmål 1: Utarbeide modell og skjema for gevinstrealisering trygghetsteknologi
Delmål 1: Utarbeide modell og skjema for gevinstrealisering sykehjem/e-lås
Delmål 2: Utarbeide opplæringsverktøy og gi opplæring til kommuner
Delmål 2: Tilrettelegge for nødvendig kompetanse ved å arrangere kurs/samlinger for kommunene
Delmål 2: utarbeide/oppdatere gevinstplan mal verktøy
Oppdatere gevinstplan mal etter tilbakemelding
Samarbeid med PA
[Hovedaktivitet] Arbeidspakke 3 Forvaltning
Delmål 1: få innspill og innhenter maler, prosedyrer og verktøy fra kommunene
Delmål 1: komme med anbefalinger til kommunene på verktøy.
Delmål 2: kartlegger og utarbeider anbefaling for rutiner vedrørende egenandel for velferdsteknologi.
Delmål 3: Arbeidspakken innhenter forvaltningsrutiner/ tildelingskriterier på velferdsteknologi.
Delmål 3: Utarbeide anbefalinger til kommunene på saksbehandling og tildelingskriterier trygghetsteknologi hjemmeboende
Delmål 3: Utarbeide anbefalinger til kommunene på saksbehandling og tildelingskriterier sykehjem/sykesignalanlegg
"hjelpeark"/informasjonsskriv om ulike typer teknologi - samarbeid med arbeidspakke 1.
Oppdatere "hjelpeark"/informasjonsskriv om ulike typer teknologi - samarbeid med arbeidspakke 1.

## Bestilling 1
BESTILLING 1: TRYGGHETSTEKNOLOGI KRISTIANSAND KOMMUNE INKL. RESPONSLØSNING
MILEPÆL | ANSVAR | TID | BETALING | AKTIVITET | KOMMENTAR
MP 1 | Kr. Sand | Kontraktsignering + 2 virkedager |  | Bestilling av "omfang"
MP 2 | Leverandør | MP 1 + 3 virkedager |  | Levere testprosedyre for testing av teknisk responsløsning (TR), teknisk driftsløsning (TD), kommunalt bemannet responssenter (KBR), utførende tjeneste til hjemmeboende (UHHT), pårørende og andre (POA) og utstyr hos tjenestemottaker (UHT). Samt levere prosedyre for verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT. | Hvem gir tilbakemelding på hvor lang testperioden skal være i prosedyren?
MP 3 | Kr. Sand | MP 2 + 5 virkedager |  | Tilbakemelding / godkjenning til leverandør på levert testprosedyre for testing av TR, TD, KBR, UTTH og POA, samt prosdyre for verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT. | Hvem gir tilbakemelding på testprosedyren?
MP 4 | Leveraøndør | Godkjent MP 3 + 5 virkedager |  | Klargjort for test av TR, TD, KBR, UTTH og POA. Testen skal inkl. en instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller- kommune, og test skal gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom annet ikke avtales mellom partene. | Rigge opp testhjem.
MP 5 | Kr. Sand / leverandør | MP 4 + 3 virkedager |  | Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, KBR, UTTH og POA. | Hvem tester?
MP 6 | Kr. Sand | Avslutet test MP 5 + 2 virkedager |  | Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, KBR, UTTH og POA meddelt leverandør. | Hvem gir tilbakemelding på test innen 2 dager?
MP 7 | Leverandør | MP 6 + 2 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av leverandør.
MP 8 | Leverandør | Avhenger av omfang for montering fra leverandør |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av leverandør. | Kommunene velger ved bestilling hva leverandør skal montere og hva kommunen selv skal montere
MP 9 | Leverandør | MP 8 + 0 (dvs umiddelbart etter installasjon) |  | Operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT starter. Forutsetter at Kr.Sand kommune har minimum 20 dager til montering av UHT med eget personell. | Kommunene må forplikte seg på hvor lang tid de skal bruke på å montere utstyr.
MP 10 | Kr. Sand | MP 9 + 45 virkedager |  | Verifisering av operativ bruk av TR, TD KBR, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt godkjent leveranse.
MP 11 | Leverandør | MP 10 + 1 dag |  | Leverandør fakturerer 100% av pris for bestilling 1
MP 12 | Kr. Sand | MP 11 + 30 dager | NOK | Kr.Sand kommune betaler korrekt mottatt faktura.

## Bestilling 2
BESTILLING 2: TRYGGHETSTEKNOLOGI FØRSTE KOMMUNE SOM IKKE SKAL BENYTTE BEMANNET RESPONSSENTER
MILEPÆL | ANSVAR | TID | BETALING | AKTIVITET | KOMMENTAR
MP 1 | Kommune | Bestilling nr. 1, MP 10 + 2 virkedager |  | Bestilling av "omfang" | Aktuell kommune må ha klar sin bestilling 2 virkdedager etter kontraktsinngåelse.
MP 2 | Leverandør | MP 1 + 3 virkedager |  | Levere testprosedyre for testing av teknisk responsløsning (TR), teknisk driftsløsning (TD), kommunalt bemannet responssenter (KBR), utførende tjeneste til hjemmeboende (UHHT), pårørende og andre (POA) og utstyr hos tjenestemottaker (UHT). Samt levere prosedyre for verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT. | Hvem gir tilbakemelding på hvor lang testperioden skal være i prosedyren?
MP 3 | Kommune | MP 2 + 5 virkedager |  | Tilbakemelding / godkjenning til leverandør på levert testprosedyre for testing av TR, TD, KBR, UTTH og POA, samt prosdyre for verifisering av operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT. | Hvem gir tilbakemelding på testprosedyren?
MP 4 | Leveraøndør | Godkjent MP 3 + 5 virkedager |  | Klargjort for test av TR, TD, KBR, UTTH og POA. Testen skal inkl. en instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller- kommune, og test skal gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom annet ikke avtales mellom partene. | Rigge opp testhjem.
MP 5 | Kommune / leverandør | MP 4 + 3 virkedager |  | Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, KBR, UTTH og POA. | Hvem deltar i testing disse 3 dagene?
MP 6 | Kommune | Avslutet test MP 5 + 2 virkedager |  | Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTTH og POA meddelt leverandør. | Hvem gir tilbakemelding på test innen 2 dager?
MP 7 | Leverandør | MP 6 + 2 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av leverandør.
MP 8 | Leverandør | Avhenger av omfang for montering fra leverandør |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av leverandør. | Kommunene velger ved bestilling hva leverandør skal montere og hva kommunen selv skal montere
MP 9 | Leverandør | MP 8 + 0 (dvs umiddelbart etter installasjon) |  | Operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT starter. Forutsetter at aktuell kommune har minimum 20 dager til montering av UHT med eget personell. | Kommunene må forplikte seg på hvor lang tid de skal bruke på å montere utstyr.
MP 10 | Kommune | MP 9 + 45 virkedager |  | Verifisering av operativ bruk av TR, TD KBR, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt godkjent leveranse.
MP 11 | Leverandør | MP 10 + 1 dag |  | Leverandør fakturerer 100% av pris for bestilling 2
MP 12 | Kommune | MP 11 + 30 dager | NOK | Aktuell kommune betaler korrekt mottatt faktura.

## Bestilling 3
BESTILLING 3: TRYGGHETSTEKNOLOGI ØVRIGE KOMMUNER SOM SKAL BENYTTE BEMANNET RESPONSSENTER
MILEPÆL | ANSVAR | TID | BETALING | AKTIVITET | KOMMENTAR
MP 1 | Aktuell kommune | Innen kontraksperioden |  | Bestilling av "omfang"
MP 2 | Leveraøndør | MP 1 + innen 5 virkedager |  | Klargjort for test av TR, TD, KBR, UTTH og POA. Testen skal inkl. en instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller- kommune, og test skal gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom annet ikke avtales mellom partene. | Rigge opp testhjem.
MP 3 | Aktuell kommune / leverandør | MP 2 + 3 virkedager |  | Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre fra bestilling 1 for TR, TD, KBR, UTTH og POA. | Hvem tester disse 3 dagene?
MP 4 | Aktuell kommune | Avslutet test MP 3 + 2 virkedager |  | Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, KBR, UTTH og POA meddelt leverandør. | Hvem gir tilbakemelding på test innen 2 dager?
MP 5 | Leverandør | MP 4 + 2 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av leverandør.
MP 6 | Leverandør | Avhenger av omfang for montering fra leverandør |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av leverandør. | Kommunene velger ved bestilling hva leverandør skal montere og hva kommunen selv skal montere
MP 7 | Leverandør | MP 6 + 0 (dvs umiddelbart etter installasjon) |  | Operativ bruk av TR, TD, KBR, UTTH, POA og UHT starter. Aktuell kommune og leverandør avtaler hvor mange UHT montert av kommunen som skal inngå i verifisering av operativ bruk. Kommunen skal ikke sinke iverksetting av verifisering av operativ bruk unødvendig. | Kommunene må forplikte seg på hvor lang tid de skal bruke på å montere utstyr.
MP 8 | Aktuell kommune | MP 7 + 20 virkedager |  | Verifisering av operativ bruk av TR, TD KBR, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt godkjent leveranse.
MP 9 | Leverandør | MP 8 + 1 dag |  | Leverandør fakturerer 100% av pris for bestilling 3
MP 10 | Aktuell kommune | MP 9 + 30 dager | NOK | Aktuell kommune betaler korrekt mottatt faktura.

## Bestilling 4
BESTILLING 4: TRYGGHETSTEKNOLOGI ØVRIGE KOMMUNER SOM IKKE SKAL BENYTTE BEMANNET RESPONSSENTER
MILEPÆL | ANSVAR | TID | BETALING | AKTIVITET | KOMMENTAR
MP 1 | Aktuell kommune | Innen kontraktsperioden |  | Bestilling av "omfang" | Aktuell kommune må ha klar sin bestilling 2 virkdedager etter kontraktsinngåelse.
MP 2 | Leveraøndør | MP 1 + 5 virkedager |  | Klargjort for test av TR, TD, UTTH og POA. Testen skal inkl. en instrumentert site med relevant UHT lokalisert i bestiller- kommune, og test skal gjennomføres med bestillers infrastruktur og utstyr så langt det er relevant, dersom annet ikke avtales mellom partene. | Rigge opp testhjem.
MP 3 | Aktuell kommune / leverandør | MP 2 + 3 virkedager |  | Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTTH og POA. | Hvem deltar i testing disse 3 dagene?
MP 4 | Aktuell kommune | Avslutet test MP 3 + 2 virkedager |  | Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTTH og POA meddelt leverandør. | Hvem gir tilbakemelding på test innen 2 dager?
MP 5 | Leverandør | MP 4 + 2 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT som monteres av leverandør.
MP 6 | Leverandør | Avhenger av omfang for montering fra leverandør |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT som monteres av leverandør. | Kommunene velger ved bestilling hva leverandør skal montere og hva kommunen selv skal montere
MP 7 | Leverandør | MP 6 + 0 (dvs umiddelbart etter installasjon) |  | Operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT starter. Aktuell kommune og leverandør avtaler hvor mange UHT montert av kommunen som skal inngå iverifisering av operativ bruk. Kommunen skal ikke sinke iverksetting av verifisering av opreativ bruk unødvendig. | Kommunene må forplikte seg på hvor lang tid de skal bruke på å montere utstyr.
MP 8 | Aktuell kommune | MP 7 + 20 virkedager |  | Verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt godkjent leveranse.
MP 9 | Leverandør | MP 8 + 1 dag |  | Leverandør fakturerer 100% av pris for bestilling 4
MP 10 | Aktuell kommune | MP 9 + 30 dager | NOK | Aktuell kommune betaler korrekt mottatt faktura.

## Bestilling 5
BESTILLING 5: FØRSTE SYKESIGNALANLEGG KRISTIANSAND KOMMUNE
MILEPÆL | ANSVAR | TID | BETALING | AKTIVITET | KOMMENTAR
MP 1 | Kr. Sand | Kontraktsignering + 2 virkedager |  | Bestilling av "omfang" | Kr.Sand må ha klar sin bestilling 2 virkdedager etter kontraktsinngåelse. Hvor detaljert skal bestillingen være? En del av dette vil være nyttig å diskutere med leverandør ift muligheter?
MP 2 | Leverandør | MP 1 + 3 virkedager |  | Levere prosedyre for verifisering av bestillers bygg / infrastruktur, testprosedyre for testing av TR, TD, Utførende tjeneste institusjon (UTPI), UTTH (her gjelder dette utstyr på beboerrom) og POA, samt prosedyre for verifisering av operativ bruk at TR, TD, UTPI, UTTH, POA og UHT. | Hvem gir tilbakemelding på hvor lang testperioden skal være i prosedyren?
MP 3 | Kr. Sand | MP 2 + 5 virkedager |  | Tilbakemelding / godkjenning til leverandør på levert prosedyre for verifisering av bestillers bygg/ infrastruktur, testprosedyre for testing av TR, TD, UTPI, UTTH og POA, samt prosdyre for verifisering av operativ bruk av TR, TD, UTPI, UTTH, POA og UHT. | Hvem gir tilbakemelding på testprosedyren?
MP 4 | Leveraøndør | Godkjent MP 3 + 3 virkedager |  | Gjennomført prosedyre for verifisering av bestillers bygg / infrastruktur.
MP 5 | Leverandør | Godkjent MP 4 + 5 virkedager |  | Klargjort for test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTPI, UTTH og POA.
MP 6 | Kr. Sand / leverandør | MP 5 + 3 virkedager |  | Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTPI, UTTH og POA. | Hvem tester disse 3 dagene?
MP 7 | Kr. Sand | Avslutet test MP 6 + 2 virkedager |  | Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTPI, UTTH og POA meddelt leverandør.
MP 8 | Leverandør | MP 7 + 5 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT.
MP 9 | Leverandør | MP 8 + 5 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT.
MP 10 | Leverandør | MP 9 + 2 virkedager |  | Operativ bruk av TR, TD, UTPI, UTTH, POA og UHT starter.
MP 11 | Kr. Sand | MP 10 + 30 virkedager |  | Verifisering av operativ bruk av TR, TD UTPI, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt godkjent leveranse. | Bør det være + 21 dager med stabil drift?
MP 12 | Leverandør | MP 11 + 1 dag |  | Leverandør fakturerer 100% av pris for bestilling 5
MP 13 | Kr. Sand | MP 12 + 30 dager | NOK | Kr.Sand kommune betaler korrekt mottatt faktura.

## Bestilling 6
BESTILLING 6: ØVRIGE SYKESIGNALANLEGG
MILEPÆL | ANSVAR | TID | BETALING | AKTIVITET | KOMMENTAR
MP 1 | Aktuell kommune | Innen kontraktsperioden |  | Bestilling av "omfang"
MP 2 | Leveraøndør | Godkjent MP 1 + 3 virkedager |  | Gjennomført prosedyre for verifisering av bestillers bygg / infrastruktur.
MP 3 | Leverandør | Godkjent MP 2 + 3 virkedager |  | Klargjort for test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTPI, UTTH og POA.
MP 4 | Aktuell kommune / leverandør | MP 3 + 3 virkedager |  | Oppstart av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTPI, UTTH og POA. | Hvem tester disse 3 dagene?
MP 5 | Aktuell kommune | Avslutet test MP 4 + 2 virkedager |  | Resultat av test ihht godkjent testprosedyre for TR, TD, UTPI, UTTH og POA meddelt leverandør.
MP 6 | Leverandør | MP 5 + 5 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling starter for UHT.
MP 7 | Leverandør | MP 6 + 5 virkedager |  | Utrulling av UHT i henhold til bestilling avsluttet for UHT.
MP 8 | Leverandør | MP 7 + 2 virkedager |  | Operativ bruk av TR, TD, UTPI, UTTH, POA og UHT starter.
MP 9 | Aktuell kommune | MP 8 + 20 virkedager |  | Verifisering av operativ bruk av TR, TD UTPI, UTTH, POA og UHT avsluttes, forutsatt godkjent leveranse.
MP 10 | Leverandør | MP 9 + 1 dag |  | Leverandør fakturerer 100% av pris for bestilling 6
MP 11 | Aktuell kommune | MP 10 + 30 dager | NOK | Aktuell kommune betaler korrekt mottatt faktura.

## Oppgaveliste
Oppgaveliste
# | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Status | Kommentar
1 | Informasjonsmail til alle kommunene med invitasjon til samling 21 - 22 sept. | Kjetil | 2017-06-29 | Ferdig
2 | Orientere felles anskaffelse om prosjekt "Innføring velferdsteknologi Agder" | Kjetil og Marit | 2017-06-30 | Ferdig
3 | Innspill til kravspek med ønske om web-katalog med oversikt over teknologi fra valgt leverandør samt utstyr til visningsmiljøer | Kjetil og Marit | 30.06 2017 | Ferdig
5 | Opprette share-point domene for prosjektet | Kjetil | 2017-07-01 | Ferdig
6 | Informasjon og påmelding til kick-off 21 22 sept. | Marit og Kjetil | 2017-08-18 | Ferdig
7 | Program for kick-off | Marit, Marianne og Kjetil | 2017-08-18 | Ferdig
8 | Opprette nettside | Erlend | 2017-11-20 | Ferdig
9 | Avklare roller i implementeringen mellom felles anskaffelse, leverandør, KomUt, prosjekt "Innføring velferdsteknologi Agder og kommunene | Prosjektgruppen |  | Ferdig
10 | Definere prosjektgruppe | Prosjekteier | 2017-08-31 | Ferdig
11 | Oppstart bestilling 1 og 5 - Kr.sand sin rolle. Møte med ansvarlige i Kristiansand | Marit | 2017-08-21 | Ferdig
13 | Avklare logo | Kjetil | 2017-08-21 | Ferdig
14 | Avklare prosjektorgansiering og engasjere prosjektleder for kompetanseløftet USHT | Kjetil | 2017-08-31 | Ferdig
15 | Presentere momenter for kommunal tilrettelegging på kick-off | Jan Petter Røinås | 21-22 sept. | Ferdig
16 | Utarbeide budsjett | Kjetil | 2017-09-15 | Ferdig
17 | Avklare besøk i fagutvalgene | Marit |  | Ferdig
18 | Gjennomføre interessentanalyse | Prosjektgruppen | 2017-08-22 | Ferdig
19 | Utarbeide forankringsplan | Marit og Marianne | 2017-09-12 | Ferdig
20 | Utarbeide styringsdokumenter | Marit og Kjetil |  | Ferdig
21 | Oversikt over hvem som deltar i styringsgruppen | Kjetil | 2017-09-01 | Ferdig
22 | Delta i kontraktsinngåelsen med leverandør av felles anskaffelse | Marit | Fra midten av sept. | Ferdig
23 | Avklare hvor lang testperioden bør være | Prosjektgruppen | 2017-09-15 | Ferdig
24 | Avklare hvem som godkjenner testprosedyren | Prosjektgruppen | 2017-09-15 | Ferdig
25 | Avklare hvem som deltar ved testing | Prosjektgruppen | 2017-09-15 | Ferdig
26 | Opplæring i kommunene i tjenesteforløp | Prosjektgruppen | 2017-09-21 | Under arbeid
27 | Inngå kontrakt med leverandør | OFA | 2017-10-13 | Ferdig
28 | Bestilling 1 (teknisk responsløsning og digitalte trygghetsalarmer) | Kristiansand kommune | 2017-10-15 | Ferdig
29 | Bestilling 5 (første sykesignalanlegg) | Kristiansand kommune | 2017-10-15 | Ferdig
30 | Opplæring i kommunene i arbeid med gevinstrealisering | Prosjektgruppen | 2017-11-08 | Under arbeid
31 | Godkjenne akseptansetest bestilling 1 | Styringsgruppen | 2017-12-13 | Ferdig
32 | Oppstart utrulling digitale trygghetsalarmer Agder-kommunene | Prosjektgruppen | 2017-12-13 | Under arbeid
33 | Godkjenne verifiseringsperiode bestilling 5 | Styringsgruppen | 2017-12-01 | Forsinket
34 | Oppstart utrulling sykesignalanlegg | Prosjektgruppen | 2017-12-01 | Under arbeid
35 | Oppstart utrulling trygghetsteknologi | Prosjektgruppen | 2017-12-01 | Under arbeid
36 | Bestilling 1 Medido medisindispenser | Prosjektgruppen | 2019-01-01 | Under arbeid
37 | Bestilling 1 Kameratilsyn | Prosjektgruppen | 2019-01-01 | Under arbeid
38 | Bestilling 1 e-lås | Prosjektgruppen | 2019-01-01 | Under arbeid
39 | Bestilling 1 sengealarm | Prosjektgruppen | 2019-01-01 | Under arbeid
40 | Bestilling 1 døralarm | Prosjektgruppen | 2019-02-01 | Under arbeid
41 | Bestilling 1 Safemate (GPS) | Prosjektgruppen | 2019-03-01 | Under arbeid
42 | Bestilling 1 Evondos medisindispenser | Prosjektgruppen | 2019-03-01 | Ikke startet
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## Aktiviteter i kommunene
# | Oppgave | Ansvarlig | Frist | Status | Kommentar
1 | Forankring politisk og administrativt i kommunen av "Innføring av velferdsteknologi Agder 2020" | Innføringsansvarlig |  | Under arbeid
2 | Definere innføringsansvarlig i kommunen | Kommunalsjef |  | Ferdig
3 | Opprette arbeidsgrupper |  |  | Ferdig
4 | Kartlegge behov |  |  | Ikke startet
5 | Teknisk tilrettelegging - se egen liste
6 | Budsjettere midler til investering
7 | Samarbeid med IKT
8 | Gjennomføre tjenestereiser / utarbeide FLYT-skjema /tjenesteforløp
9 | Utarbeide gevinstplaner
10 | Kompetanseheving nøkkelpersoner
11 | Kompetanseheving ansatte
12 | Kompetanseheving innbyggere
13 | Bestille aktuell teknologi
14 | Opplæring i bruk av teknologien
15 | Montering av teknologi
16 | Test
17 | Gjennomføre ROS-analyse for bruk av teknologien
18 | Ta i bruk teknologien og gjøre nødvendige endringer i tjenesteutøvelsen
19 | Evaluerer tjenesten hvor teknologi er i bruk og evt gjøre nødvendige endringer

## Kommunikasjonsplan for kommunen
Kommunikasjonsplan
Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Frist | Ansvarlig
Innbyggere | Tar du ansvar for egen alderdom? | - Brosjyre i to regioner '- Filmer i to regioner '- Media '- Informasjons-møter for innbyggere | Fortløpende |  | Prosjektgruppen
Brukere | Nye måter å utøve tjenester på | - kartleggingsbesøk '- informasjon fra hjemtjenesten | Fortløpende |  | - Saksbehandlere '- Tjenesteutøvere
Pårørende | Nye måter å samarbeide med helse- og omsorgstjenesten på | - kartleggingsbesøk '- informasjon fra hjemtjenesten | Fortløpende |  | - Saksbehandlere '- Tjenesteutøvere
Politikere
Rådmann
Kommunalsjef
Ledere helse og omsorg
Ansatte med spesielt ansvar for velferdsteknologi
Ansatte
Tillitsvalgte
IKT
Leverandør
Frivillige organisasjoner
Brukerrepresentanter / eldreråd / Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne