## Gevinstoppfølging
Gevinstoppfølging for [løsning/prosjekt]
STATUS PER GEVINST
Gevinst | Resultatindikator | Målverdi | Nullpunkt | Oppfølgingsmålinger | [10 empty] | Utvikling over tid | Status | Gevinstansvarlig
|  |  | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato] | [dato]
[Oppgi gevinst] | [Oppgi resultatindikator] | [Hvis prosjektet har definert et mål for gevinsten oppgis det her] | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  | [Forklar status kort] | [Oppgi gevinstansvarlig]
EKSEMPLER: | bar: 95
Redusert antall tilsyn på natt. | Antall tilsyn på natt for alle brukere som mottar digitalt tilsyn. | 30 tilsyn. | 60 | 55 | 50 | 52 | 48 | 43 | 38 | 35 | 38 | 33 | 32 | 30 |  | Antall tilsyn har blitt redusert over tid. Målet er oppnådd. | Avdelingsleder på sykehjem.
Redusert antall medisineringsbesøk. | Totalt antall medisinerings-besøk for brukere som mottar medisindispenser. | 100. | 400 | 380 | 350 | 366 | 300 | 245 | 280 | 230 | 245 | 215 | 195 | 210 |  | Utviklingen har vært positiv, men gevinstrealisering går ikke etter planen. Målet er ikke oppnådd innen forventet dato. | Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester.
Økt egenmestring hos brukere. | Brukeres egen oppfatning av egenmestring målt med en gjennomsnittlig score fra 1-5. | 4,5. | 3.5 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |  | Utviklingen har vært positiv og målsetningen er oppnådd og forbigått. | Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester.
TILTAK FOR Å FORBEDRE RESULATOPPNÅELSE
Gevinst |  | Tiltak for å forbedre resultatoppnåelse | [13 empty] | Ansvarlig | Frist
[Oppgi gevinst] | [15 empty] | [Oppgi ansvarlig] | [Oppgi frist]
EKSEMPEL:
Redusert antall tilsyn på natt. |  | Tett oppfølging av antall tilsyn per natt og god kommunikasjon med ansatte for å høre hva som går bra og hva som er utfordrende. | [13 empty] | Ola Nordmann | 2020-05-25
Redusert antall medisineringsbesøk. |  | God opplæring av brukere og tilgjengeliggjøring av teknisk support. | [13 empty] | Kari Fossmann | 2020-05-25
Økt egenmestring hos brukere. |  | God dialog med brukere for å høre hva som går bra og hva som er utfordrende. | [13 empty] | Kari Fossmann | 2020-05-25