## Introduksjon
Introduksjon til statusrapporten
Hva er statusrapport? Statusrapporten angir status for prosjektgjennomføringen i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Statusrapporten benyttes til å rapportere prosjektfremdriften, og til å rapportere på oppnåelse av milepæler. | Hvorfor utarbeide statusrapport? Helsedirektoratet og Fylkesmannen ønsker å få innblikk i prosjektets status. Statusrapporten benyttes blant annet til å planlegge om det er behov for prosessveiledning eller andre type tiltak. | Hvordan utarbeide statusrapport? Statusrapport skal benyttes i rapportering til prosjekteier, kommunens ledelse og styringsgruppe med jevne mellomrom. Veiledning for utfylling av mal: STEG 1: Gå til statusrapporten-arket. Vurder overordnet status. Velg et alternativ fra nedtrekksmenyen i cellen B7. Se kommentaren til cellen for veiledning. Forklar statusen kort i kolonnene H-K. STEG 2: List opp hva dere anser til å være de fem fremste risiki i prosjektet. Bruk nedtrekksmenyene for å angi hvor sannsynlig det er for at risikoen inntreffer og konsekvensen av at risikoen inntreffer. Bruk det siste feltet til å beskrive hvilke risikoreduserende tiltak dere har iverksatt. STEG 3: Vurder status for forankring, opplæring og ressurssituasjon. Velg et alternativ fra nedtrekksmenyen i cellene B13, B15. Se kommentarer til cellene for veiledning. Forklar statusen kort i kolonnene H-K. STEG 4: List opp milepæler fra prosjektplanen sammen med personen som er ansvarlig for at prosjektet innfrir milepælen. Kommenter på fremdriften i kolonnen "Kommentar". Angi status for milepælen ved å bruke nedtrekksmenyen i nest siste kolonne og angi deretter frist for at milepælen skal være innfridd i den siste kolonnen. Vær ærlig om status.
Når utarbeides dette? Denne statusrapporten skal oversendes Helsedirektoratet 1. hver måned.

## Statusrapport_mal
Statusrapport for kommune
Dato: 01.09.2018
OVERORDNET STATUS
Beskriv kort overordnet status, tidspunkt når ulik teknologi tas i bruk og antall:
Prosjektstatus: | Grønn
|  | L | K | J
TOPP FEM RISIKI
Risiko |  |  |  |  | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikoreduserende tiltak
STATUS FOR FORANKRING OG OPPLÆRING
Beskriv kort status for forankring, opplæring og hvilke tiltak som er gjort:
Status forankring: | Grønn
|  | L | K | J
Status opplæring: | Gul
|  | L | K | J
MILEPÆLER
Milepæl |  |  |  |  | Ansvarlig | Kommentar |  | Status | Frist
Definere kontatkpersone | [7 empty] | Ikke startet
Opprette arbeidsgruppe | [7 empty] | Ikke startet
Budsjettere midler | [7 empty] | Ikke startet
Kartlegging av behov | [7 empty] | Ikke startet
Tjenesteforløp (beskriv for hvilken type teknologi) | [7 empty] | Ikke startet
Gevinstkartlegging (beskriv for hvilken type teknologi) | [7 empty] | Ikke startet
Tekniske forberedelser (beskriv for hvilken type teknologi) | [7 empty] | Ikke startet
Ikke startet
Ikke startet
Ikke startet
Ikke startet
Ikke startet
Ikke startet
Ikke påbgynt
Ikke påbgynt
Ikke påbgynt
Ikke startet
Ikke påbgynt
Note on B7: Grønt: - prosjektet går som planlagt Gult: - det er noen forsinkelser/problemer, men ingen av dem er kritiske for videre fremdrift Rødt: - kritiske problemer og store forsinkelser som skaper høy risiko for at prosjektmålene ikke blir oppnådd
Note on B20: Grønt: - prosjektet er godt forankret på tvers av organisasjonen Gult: - noen sentrale interessenter har manglende eierskap til prosjektet Rødt: - få interessenter har eierskap til prosjektet
Note on B22: Grønt: - det er gjennomført grundig opplæring, og ansatte opplever at de har tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi, arbeidsprosesser, roller og ansvar Gult: - det er gjennomført en del opplæring, men ansatte opplever at de ikke har noe manglende kunnskap om ny teknologi, arbeidsprosesser, roller og ansvar Rødt: - det er gjennomført lite opplæring, og ansatte opplever at de har svært manglende kunnskap om ny teknologi, arbeidsprosesser, roller og ansvar

## hidden (hidden)
Svært stor sannsynlighet | Ubetydelig konsekvens
Stor sannsynlighet | Lav konsekvens
Moderat sannsynlighet | Moderat konsekvens
Liten sannsynlighet | Alvorlig konsekvens
Meget liten sannsynlighet | Svært alvorlig konsekvens