**INNMELDTE SAKER AU FAGLIG SAMARBEIDSUTVALG 9.3.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **INNMELDT BEHOV** | **VEDTAK I STYRINGSGRUPPEN** |
| 1 | Behov for RoomMate sensor | RoomMate dekker ikke andre behov enn sensorene som finnes tilgjengelig i dagens løsning. |
| 2 | Behov for Evondos medisindispenser | Det er behov for at kommuner som har / har hatt Evondos i bruk, foretar en evaluering av om Evondos dekker et annet behov enn andre type medisindispensere.  Konklusjon på evalueringen er at Evondos dekker et annet behov i møte med tjenestemottakere hvor det er fare for misbruk av medikamenter.  På bakgrunn av det har prosjektleder kontaktet Telenor for å melde at kommunene i Agder ønsker Evondos, som en del av porteføljen til Telenor. |
| 3 | Behov for Medido medisindispenser | Telenor varslet 1. mars at de hadde inngått samarbeid med Dignio, for å tilby Medido medisindispensere. |
| 4 | Behov for Safemate (mobil trygghetsalarm / GPS) | I kontrakten tilbyr Telenor Safemate. Prosjektleder kontakter Telenor og ber om at Safemate blir satt på bestillingsskjemaet. |
| 5 | Behov for løsning i sykesignalanlegget hvor dører kan låses for enkelte pasienter | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 6 | Behov for at de ulike teknologiene som benyttes i sykesignalanlegget integreres i et armbånd | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 7 | Behov for GPS som såle, som kan integreres i sykesignalanlegget | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |

**INNMELDTE SAKER AU FAGLIG SAMARBEIDSUTVALG 9.6.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **INNMELDT BEHOV** | **VEDTAK I STYRINGSGRUPPEN** |
| 1 | Behov for enklere administrasjon av sensorer for trygghetsteknologi slik at endringer (tidsintervaller o.l) kan endres enkelt av superbrukere / helsepersonell på vakt. Det vil da være behov for at det opprettes ulike roller med ulik tilgang, som f.eks. superbruker, systemansvarlig. | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 2 | Behov for rapport på GSM-styrke i oversiktsbildet i CMP. | Prosjektleder melder behov for en totalgjennomgang av oppfølgingsbildet i CMP, inkludert behovet for GSM – styrke til Telenor. |
| 3 | Behov for kontinuerlig kameratilsyn for flere brukere samtidig | Prosjektleder melder til Telenor, at det er behov for kontinuerlig kameratilsyn hvor det kan varsles ved bevegelse eller lyd.   * Det er en forutsetning at kommunen har foretatt nødvendig saksbehandling knyttet til helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 * Behov for å avklare hvordan tilsynene dokumenteres |
| 4 | Behov for fuktsensor | Telenor kan levere en rekke ulike sensorer inkl. fuktsensor, som ikke er omtalt i kontrakten. Dersom det er trygghets- eller varslingsteknologi kan det anskaffes som en del av den eksisterende kontrakten med Telenor. |
| 5 | Behov for ulike roller (f.eks. systemansvarlig og superbruker) i Phoniro Care (sykesignalanlegget) | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 6 | Behov for logg som inneholder feilmeldinger og tekniske varsler i sykesignalanlegget | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 7 | Behov for ulike roller (f.eks. systemansvarlige og superbrukere) i sykesignalanlegget | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 8 | Behov for at hendelsesloggen i sykesignalanlegget ikke kan eksporteres til Excel, da det ikke overholder personvernreglene | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 9 | Behov for at det kommer opp hvilket rom eller avd. pasienten er inneliggende på ved mottak av varsel i sykesignalanlegget | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 10 | Behov for at tilstedemarkering i sykesignalanlegget kan benyttes uten å aktivere telefonen | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |

**INNMELDTE SAKER AU FAGLIG SAMARBEIDSUTVALG 14.9.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **INNMELDT BEHOV** | **VEDTAK I STYRINGSGRUPPEN** |
| 1 | Ønsker tilbud på responderapp | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |
| 2 | Bekymring ang. at Telenor har ulike to-faktor pålogginger i drift | Prosjektet inviterer Telenor til strategisk møte for å løfte frem at målsetting for anskaffelsen var en helhetlig integrert løsning. |
| 3 | Ønske om nyhetsbrev slik at kommunene får informasjon om oppdateringer mm. | Prosjektleder melder behovet til Telenor. |