**Ressurskommuner**:

Medisineringsstøtte – Lindesnes og Grimstad kommune

Kamera – Lindesnes og Grimstad kommune

E-lås – Birkenes og Lindesnes kommune

Røykvarsler – Birkenes kommune

Døralarm – Arendal Kommune

GPS – Arendal

Digitalt varslingsanlegg - Kristiansand

«Innføring velferdsteknologi Agder» startet opp i 2017 som en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Fra 2021 går prosjektet over i en driftsorganisering. I prosjektperioden har det vært gjennomført over 100 oppstartsmøter. Kommuner har arbeidet mye med tjenesteinnovasjon i prosjektperioden. Videre synes et behov for å svare ut tekniske spørsmål. Med hensyn til driftsorganisering er det utarbeidet en mal for oppstartsmøter. Fra okt. 2021 ivaretas dette i direkte kontakt mellom kommune og leverandør.

Oppstartsmalen er ment som et verktøy for kommunen som skal ta i bruk ny teknologi.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sjekkliste ved implementering av kamera** |
| 1 | Behovene i kommunen:1. Type teknologi. Hjemmeboende eller på institusjon. Planlagt tilsyn eller hendelsesbasert.
2. Antall
3. Tilknytning til responssenter: Avklare hvilken type responstjenester som ønskes
4. Er det utarbeidet prosjektplan
5. Når planlegges implementering
6. Plan for montering
7. Er ROS- analyser gjennomført?
8. Personvernkonsekvensvurdering/DPIA
9. Avklare om kommunen vil leie eller kjøpe utstyr
 |
| 2 | Tjenesteinnovasjon1. Organisering (ressurser til implementeringen)
2. Budsjetterte midler
3. Forankring - utarbeidet forankringsplan?
4. Tjenesteforløp: ansvar og roller
5. Kartlegging av behov med tanke på gevinstrealisering/gevinstkartlegging.
6. Gevinstplan inkl. gevinstoppfølging
	1. Indikatorer
	2. tiltak for oppfølging og målepunkter
7. Kompetanseheving ansatte
8. Informasjon og opplæring til:
* Tjenestemottakere og pårørende
 |
| 3 | Gjennomgå teknisk sjekkliste fra leverandør |
| 4 | Avtale tidspunkt for opplæring |
| 5 | Evt. Forberedelser til tilkobling responssenter |
| 6 | Informert samtykke |
| 7 | Plan for testing |
| 8 | Overvåking av tekniske feil |
| 9 | BestillingsrutineBestillingsskjema sendes til bestilling@tellu.no  |